## Planning
Datum | Algemene Planning | Pepijn (Leider) | Rens (WL) | Stefan | Silvan | Axel | Raphaël | Deadlines
2022-10-10 | PVA + Proposal | Proposal (Tools and support) | Proposal (Outreach) | Proposal (Secondary mission) | Proposal (Finance) | Proposal (Planning) | Proposal (Secondary mission) |  | Dikgedrukt: verantwoordelijk
2022-10-11 | PVA + Proposal | pva (Deliverables) | pva (voorwoord en samenvatting) | pva (inleiding) | pva (Theoretisch Kader) | pva (Deliverables) | pva (Programma van Eisen) |  | Rood: lesuitval | Taakverdeling PVA
2022-10-12 | PVA + Proposal | pva (controleren en verbeteren) | pva (Proces en Afronding) | pva (controleren en verbeteren) | pva (Theoretisch Kader) | pva (controleren en verbeteren) | pva (Programma van Eisen) |  |  | informatie [onbepaald]
2022-10-13 | PVA + Proposal | proposal (controleren) | proposal (controleren) | proposal (controleren) | proposal (controleren) | proposal (controleren) | proposal (controleren) | inleveren proposal |  | opdrachtgever [Stefan]
2022-10-14 | PVA en Proposal afmaken en inleveren | pws (voorberijding) | pws (voorberijding) | pws (voorberijding) | pws (voorberijding) | pws (voorbereing) | pws (voorberijding) | Theoretische onderbouwing af, concept versie opgesteld, PvA en proposal ingeleverd |  | contactgegevens [onbepaald]
2022-10-19 | PWS Starten | Vakantie | Vakantie | Vakantie | Vakantie | Vakantie | Vakantie | Herfstvakantie |  | voorwoord [Rens]
2022-10-26 | PWS Vervolg | pws (air brakes) | pws (Inleiding) | pws (Wat is een CanSat) | pws (druk) | pws (accelerometer) | pws (luchtkwaliteit sensoren) |  |  | samenvatting [Rens/Axel]
2022-11-02 | PWS Vervolg | pws (recovery system) | pws (Wat is luchtkwaliteit) | pws (Luchtkwaliteit meten) | pws (temperatuur) | pws (camera) | pws (berekeningen) | gekozen teams bekend + cansat set |  | inleiding [Rens/Raphaël]
2022-11-09 | 1e versie PWS Af | pws (layout fixen) | pws (Materialen onderzoek) | pws (Conclusie) | pws (radio) | pws (gps) | pws (layout fixen) |  | 12 +19 nov = leraren worksop |  | onderwerp
2022-11-16 |  | Toetsweek | Toetsweek | Toetsweek | Toetsweek | Toetsweek | Toetsweek | Toetsweek | 12 +19 nov = leraren worksop |  | opdrachtgever
2022-11-23 | PWS controleren | pws (controleren en verbeteren) | groepswebsite | pws (controleren en verbeteren) | pws (controleren en verbeteren) | pws (controleren en verbeteren) | pws (controleren en verbeteren) |  |  |  | opdracht
2022-11-30 | PWS controleren en inleveren | eerste versie concepten | + Outreach | eerste versie concepten | eerste versie concepten | eerste versie concepten | eerste versie concepten | pws verslag af |  | hoofdvraag
2022-12-07 | Cansat ontwerpen | concepten af + conceptkeuze | concepten af + conceptkeuze | concepten af + conceptkeuze | concepten af + conceptkeuze | concepten af + conceptkeuze | concepten af + conceptkeuze |  |  | deelvragen
2022-12-14 | Cansat ontwerpen | bespreking aanpak + begin cansat | bespreking aanpak + begin cansat | bespreking aanpak + begin cansat | bespreking aanpak + begin cansat | bespreking aanpak + begin cansat | bespreking aanpak + begin cansat |  |  | PVE [Raphaël/Axel]
2022-12-21 | Cansat bouwen | progress report schrijven | progress report schrijven | progress report schrijven | progress report schrijven | progress report schrijven | progress report schrijven |  |  | deliverables [Pepijn/Axel]
2022-12-28 | Begin progress report | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |  | theoretisch kader [Silvan]
2022-01-04 | Progress report | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |  | proces en afronding [Stefan]
2022-01-11 | Progress report | cansat (design) versie 1 af | outreach | cansat (design) versie 1 af | cansat (hardware) eerste versie | cansat (hard/software) eerste versie | cansat (software) eerste versie | deadline progress report
2022-01-18 | Eindrapport | begin eindrapport | begin eindrapport | begin eindrapport | begin eindrapport | begin eindrapport | begin eindrapport
2022-01-25 | Eindrapport | werken aan eindrapport | werken aan eindrapport | werken aan eindrapport | werken aan eindrapport | werken aan eindrapport | werken aan eindrapport
2022-02-01 |  | Toetsweek 2 | Toetsweek 2 | Toetsweek 2 | Toetsweek 2 | Toetsweek 2 | Toetsweek 2 | concept eindrapport | 1/2 of 8/9 feb testdag
2022-02-08 | Testen en verder bouwen Cansat | eerste versie eindrapport af | eerste versie eindrapport af | eerste versie eindrapport af | eerste versie eindrapport af | eerste versie eindrapport af | eerste versie eindrapport af |  | 1/2 of 8/9 feb testdag
2022-02-15 | Testen en verder bouwen Cansat | cansat (design) af | outreach | cansat (design) af | cansat (hardware) af | cansat (hard/software) af | cansat (software) af | final design
2022-02-22 | Testen en verder bouwen Cansat | cansat (design) laaste verbeteringen | eindrapport (feedback verwerken) | eindrapport (feedback verwerken) | eindrapport (feedback verwerken) | cansat (hardware) laatste verbeteringen | cansat (software) laatste verbeteringen
2022-03-01 | Testen en verder bouwen Cansat | eindrapport af | eindrapport af | eindrapport af | eindrapport af | eindrapport af | eindrapport af | eindrapport
16 maart launch dag
cansat (design)
cansat (design)

## soelen prooef
Datum | Pepijn (Leider) | Rens (WL) | Stefan | Deadlines | speciale data |  | Silvan | Axel | Raphaël
2022-10-10
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13 | Proposal |  |  | inleveren proposal
2022-10-14 |  |  | Plan van Aanpak | inleveren PvA
2022-10-19 |  |  |  | Herfstvakantie
2022-10-26
2022-11-02 |  |  |  | gekozen teams bekend + cansat set
2022-11-09 |  |  |  | PWS eeste versie af | 12 +19 nov = leraren worksop
2022-11-16 |  |  |  | Toetsweek | 12 +19 nov = leraren worksop
2022-11-23 | Deliverable 3.2 (idee generatie)
2022-11-30 |  | Deliverable 3.3 (concepten) | Deliverable 3.1 (PWS) | inleveren PWS verslag
2022-12-07 | Deliverable 3.4 (concept kiezen)
2022-12-14
2022-12-21
2022-12-28 |  |  |  | Kerstvakantie
2022-01-04 |  |  |  | Kerstvakantie
2022-01-11 |  | Progress report |  | inleveren progress report
2022-01-18
2022-01-25 |  |  | Deliverable 3.5 (uitwerking)
2022-02-01 |  |  |  | concept eindrapport | 1/2 of 8/9 feb testdag
2022-02-08 |  |  |  |  | 1/2 of 8/9 feb testdag
2022-02-15 |  | Final design |  | inleveren final design
2022-02-22
2022-03-01 | Deliverable 3.6 (eindrapport) |  |  | inleveren eindrapport |  | _
16 maart launch dag